## PLANILHA EDUCAÇÃO FÍSICA
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ORÇAMENTO BÁSICO
TOTAL DA OBRA SEM BDI»
TOTAL DO BDI»
TOTAL DA OBRA COM BDI »
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA -PARA OBRAS EXECUTADO EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF PLANILHA EM ANEXO | und | 2296693.86
1.2 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF PLANILHA EM ANEXO | und | 1
Custo Total do Item 1.0
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | SINAPI - 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 9
2.2 | SINAPI - 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 50
2.3 | SINAPI - 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 45
2.4 | SINAPI - 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | und | 1
2.5 | SINAPI - 73659 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2 , ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA 20MMX1/2 , TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1
2.6 | SINAPI - 74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1
2.7 | SINAPI -74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1
2.8 | SINAPI - 73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE | und | 1
2.9 | SINAPI - 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | m² | 1048.92
Custo Total do Item 2.0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SINAPI- 73904/001 | ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO | m³ | 2050.66
Custo Total do Item 3.0
4.0 | DEMOLIÇÃO/RETIRADAS
4.1 | SETOP - DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 1268.24
4.2 | SETOP - DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 566.45
4.3 | SETOP - DEM-PIS-015 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 360.68
4.4 | SINAPI - 79493 | CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATE 20,00KM | m³ | 328.65
Custo Total do Item 4.0
5.0 | FUNDAÇÃO
5.1 | SINAPI - 73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | m³ | 98.64
5.2 | SINAPI - 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 37.8
5.3 | SINAPI - 73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | m³ | 48.08
5.4 | SINAPI - 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 12.6
5.5 | SINAPI - 74157/001 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. | m³ | 12.6
5.6 | SINAPI - 74074/002 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DEMOLDANTE | m² | 26.25
5.7 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 1008
5.8 | SINAPI - 73863/001 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | m² | 28.35
5.9 | SINAPI - 73907/002 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO | m² | 2.1
Custo Total do Item 5.0
6.0 | PISO
6.1 | SINAPI - 73655 | PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA. FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO | m² | 516.66
6.2 | SINAPI - 72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | m² | 880.27
6.3 | SINAPI - 73608 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA) | m² | 566.19
6.4 | SINAPI - 72183 | PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 566.45
6.5 | SINAPI-73922/000 | PISO CIMENTAOD LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARADO MANUAL | M² | 713.97
6.6 | SINAPI - 73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO | m² | 609.17
6.7 | SINAPI- 72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | m | 88.02
6.8 | SINAPI-73985/1 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m | 280
6.9 | SINAPI - 74095/001 | ACABAMENTO DESEMPOLADO DE LAJE DE CONCRETO SIMPLES | m² | 566.45
6.10 | SINAPI - 72075 | IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES | m² | 21
6.11 | SINAPI - 73743/1 | PISO EM PEDRA SÃO TOME 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 677.73
6.12 | SINAPI - 73635 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM | m² | 71.4
6.13 | SINAPI - 73762/001 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSO PRIMER E VEU DE POLIESTER. | m² | 71.4
6.14 | SINAPI - 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM | m² | 1963.12
6.15 | SINAPI - 73920/003 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 1963.12
Custo Total do Item 6.0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | SINAPI - 73764/002 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO | m² | 383.67
7.2 | SINAPI - 73789/002 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | m | 71.4
7.3 | SINAPI -73892/001 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 605
Custo Total do Item 7.0
8.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE
8.1 | SINAPI - 73912/002 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 56.28
Custo Total do Item 8.0
9.0 | PINTURA | Pintura
9.1 | SINAPI - 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 20110.92
9.2 | SINAPI -73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS, | m² | 35893
9.3 | SINAPI - 74233/001 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m² | 35893
9.4 | SINAPI - 73832/001 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 725.6
9.5 | SINAPI - 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 725.6
9.6 | SINAPI - 6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² | 11.49
Custo Total do Item 9.0
10.0 | ACABAMENTO
10.1 | SETOP- DRE-CAN-025 | CANALETA TIPO 3 - 30 X 20 CM, CONRETO FCK = 15MPA, COM GRELHA DE AÇO CA-25, PADRÃO DEOP-MG, ESPAÇADOS DE 4CM, L = 30CM | m | 111.51
10.2 | SINAPI - 73737/003 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M | m | 58.26
Custo Total do Item 10.0
11.0 | ESQUADRIAS
11.1 | SINAPI - 74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | m² | 180.83
11.2 | SINAPI - 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 115.29
11.3 | SINAPI -72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 130.7
11.4 | SETOP- SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, FIXA, COM CONTRAMARCOS. | m² | 130.7
Custo Total do Item 11.0
12.0 | COBERTURA
12.1 | PESQUISA DE MERCADO | COBERTURA EM POLICARBONATO | m² | 595.84
12.2 | SINAPI - 72109 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 186.8
12.3 | SETOP - PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 179.66
12.4 | SINAPI - 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8.4
12.5 | SINAPI - 41602 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCACAO | m² | 680.03
Custo Total do Item 12.0
13.0 | LOUÇAS E METAIS | Acabamentos / louças e metais - sub total
13.1 | SINAPI - 73949/005 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 58
13.2 | SINAPI - 73949/007 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8
13.3 | SINAPI - 73949/001 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 12
13.4 | SETOP - ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | und | 16
13.5 | SETOP - ACE-SAB-025 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO | und | 58
13.6 | SINAPI 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 47.04
13.7 | SETOP MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | und | 58
13.8 | SINAPI 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 31
13.9 | SETOP - ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | und | 8
13.10 | SETOP - ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L =100 CM (PAREDE) | und | 18
13.11 | SETOP - ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L =90 CM (VASO) | und | 8
13.12 | SETOP - ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA | und | 8
13.13 | SETOP - SER-COR-005 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" | m | 55.26
13.14 | SINAPI - 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | m | 58.26
13.15 | SETOP - BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 26.44
13.16 | SINAPI - 74193/001 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | und | 58
13.17 | SINAPI - 73947/005 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6
13.18 | SETOP - ACE-ASS-010 | ASSENTO ARTICULADO PARA P.N.E. (AS) | und | 8
13.19 | SINAPI - 74128/002 | SIFAO EM METAL CROMADO 1''X1.1/2'' -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 84
13.20 | PESQUISA DE MERCADO | DUCHA PARA PISCINA | und | 6
Custo Total do Item 13.0
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | SETOP-ELE-CAL-015 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 292.95
14.2 | SETOP-ELE-CAL-030 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 315
14.3 | PESQUISA DE MERCADO | JUNÇÃO INTERNO PARA PERFILADO | pç | 210
14.4 | PESQUISA DE MERCADO | EMENDA INTERNA 200X50 PARA ELETROCALHA | pç | 97
14.5 | PESQUISA DE MERCADO | EMENDA INTERNA EM T PARA PERFILLADO | pç | 10
14.6 | PESQUISA DE MERCADO | EMENDA INTERNA EM X PARA PERFILADO | pç | 168
14.7 | PESQUISA DE MERCADO | SAIDA SIMPLES DE PERFILADO PARA ELETRODUTO Ø1" | pç | 15
14.8 | PESQUISA DE MERCADO | SAIDA SIMPLES DE PERFILADO PARA ELETRODUTO Ø3/4" | pç | 115
14.9 | SETOP - ELE-PER-025 | PERFILADO EM FERRO GALVANIZADO, PERFURADO, 38 x 38 mm | m | 672
14.10 | SETOP - ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | pç | 420
14.11 | SETOP - ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4") | pç | 94
14.12 | PESQUISA DE MERCADO | SUPORTE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA ELETROCALHA | pç | 195
14.13 | SINAPI -73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 21000
14.14 | SINAPI -73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 157
14.15 | SINAPI -73860/013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1155
14.16 | SINAPI - 993 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | m | 315
14.17 | SINAPI - 73860/014 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 241.5
14.18 | SINAPI - 73860/018 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 315
14.19 | SINAPI - 73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 15750
14.20 | SINAPI -73861/017 | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MULTI-SAÍDA, COM 03 TAMPÇÕES E 02 ADAPTADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 207
14.21 | SINAPI - 72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE COM | m | 42
14.22 | SINAPI - 72308 | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEÁVEL, PESADOS,DIÂMETRO 3/4 “ , DE FABRICAÇÃO PASCOAL OU SIMILAR. | m | 1890
14.23 | SINAPI - 73861/008 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 399
14.24 | SINAPI - 73861/005 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 348
14.25 | SINAPI - 73861/011 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 262
14.26 | SINAPI - 73861/014 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 60
14.27 | SINAPI - 73861/020 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 152
14.28 | SINAPI - 73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 33
14.29 | SETOP - ELE-TOM-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/10A. | pç | 416
14.30 | PESQUISA DE MERCADO | SUPORTE GALVANIZADO COM TOMADA PARA PERFILADO | pç | 219.45
14.31 | SINAPI - 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 157
14.32 | SINAPI -73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | cj | 348
14.33 | SETOP - ELE- POS- 010 | POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM 1 LUMINÁRIA COM 1 LÂMPADA DE 160W 220V | und | 32
14.34 | PESQUISA DE MERCADO | LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA, COM ALOJAMENTO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA VAPOR DE SODIO - 150W, REFLETOR EM ALUMINIO, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | cj | 17
14.35 | PESQUISA DE MERCADO | LUMINARIA TIPO ARANDELA, DE SOBREPOR,COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | cj | 12
14.36 | PESQUISA DE MERCADO | QD - 1 COMPLETO, INCLUSIVE MONTAGEM | cj | 2
14.37 | PESQUISA DE MERCADO | QD - 1 COMPLETO, INCLUSIVE MONTAGEM | cj | 1
14.38 | PESQUISA DE MERCADO | QDC - 1 COMPLETO, INCLUSIVE MONTAGEM | cj | 1
14.39 | PESQUISA DE MERCADO | QDC - 2 COMPLETO, INCLUSIVE MONTAGEM | cj | 1
14.40 | PESQUISA DE MERCADO | QDC - 3 COMPLETO, INCLUSIVE MONTAGEM | cj | 1
14.41 | PESQUISA DE MERCADO | QDC - 4 COMPLETO, INCLUSIVE MONTAGEM | cj | 1
14.42 | PESQUISA DE MERCADO | QDC - 5 COMPLETO, INCLUSIVE MONTAGEM | cj | 1
14.43 | PESQUISA DE MERCADO | QDG - 6 COMPLETO, INCLUSIVE MONTAGEM | cj | 1
14.44 | SINAPI - 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | und | 3
14.45 | SINAPI -72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 21
14.46 | SINAPI - 72333 | INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 145.95
14.47 | SINAPI -73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 777
14.48 | SINAPI - 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 315
Custo Total do Item 14.0
15.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS
15.1 | SINAPI - 72684 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16
15.2 | SINAPI - 73888/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/AGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 291.59
15.3 | SINAPI - 74206/001 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | und | 2
15.4 | SINAPI - 73959/001 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pt | 6
15.5 | SINAPI - 73958/001 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pt | 6
15.6 | SETOP - MET - VAL - 030 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2'' | und | 6
Custo Total do Item 15.0
16.0 | MESA EM CONCRETO
16.1 | SETOP - MES-CON-005 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | cj | 6
Custo Total do Item 16.0
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | SINAPI -74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | und | 157.5
17.2 | SINAPI - 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 336
17.3 | SINAPI -74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 5727.64
17.4 | SINAPI - 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 4534.05
Custo Total do Item 17.0
TOTAL DA OBRA SEM BDI»
BDI»
TOTAL DO OBRA COM BDI »
Estamos apresentando um modelo. O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento. Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS) CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG COMPOSIÇÃO DE CUSTO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA -PARA OBRAS EXECUTADO EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - DISCRIMINAR TODOS OS SUBITENS QUE COMPOEM
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
1.2 | SETOP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8 meses de obra)
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| SETOP - ADM-ENC-005 | ENCARREGADO DE OBRA | Mês
| SETOP - ADM-ENG-010 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO ( ENG CIVIL) | Mês
| SETOP - ADM-ENG-011 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO ( ENG ELETRICISTA) | Mês
| SETOP - MST-PCM-005 | PCMAT | Und
| SETOP - MST-PCM-006 | PCMSO | Und
| SETOP - DES-CES-005 | CESTA BÁSICA | und
| SETOP - DES-TRA-005 | TRANSPORTE PESSOAL - VALE TRANSPORTE | und
| SETOP - CON-AGU-015 | CONSUMO DE ÁGUA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,00 E 3.000,00 | Mês
| SETOP - CON-ELE-015 | CONSUMO DE ENERGIA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,00 E 3.000,00 | Mês
| SETOP - CON-ESC-015 | MATERIAL DE ESCRITORIO - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,00 E 3.000,00 | Mês
| SETOP - CON-LIM-015 | MATERIAL DE LIMPEZA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,00 E 3.000,00 | Mês
| SETOP - MST-AQU-005 | AQUECEDOR DE MARMITA | und
| SETOP - MST-EXA-005 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | und
| SETOP - EPI-BOT-005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | und
| SETOP - EPI-CAP-025 | CAPACETE UNIVERSO | und
| SETOP - EPI-CAP-040 | CARNEIRA MÓVEL | und
| SETOP - EPI-UNI-005 | UNIFORME | und
VALOR TOTAL DO ITEM
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA EDUCAÇÃO FÍSICA
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
4.0 | DEMOLIÇÃO/RETIRADAS
5.0 | FUNDAÇÃO
6.0 | PISO
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE
9.0 | PINTURA
10.0 | ACABAMENTO
11.0 | ESQUADRIAS
12.0 | COBERTURA
13.0 | LOUÇAS E METAIS
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS
16.0 | MESA CONCRETO
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO